## Blank
Projektnamn:
Projektledning
Huvudpaket
| 1.1 Förstudie | 2.1 Planering |  | 3. Genomförande | 4. Avslut
A | 1.11 | 2.11 |  | 3.11 | 4.11
r
b | 1.12 | 2.12 |  | 3.12 | 4.12
e
t | 1.13 | 2.13 |  | 3.13 | 4.13
s
p | 1.14 | 2.14 |  | 3.14 | 4.14
a
k | 1.15 | 2.15 |  | 3.15 | 4.15
e
t | 1.16
1.17 Slutsatser/rapport
| 1.0 Initiering |  |  | 3.0 Inleda genomf. | 4.0 Överlämn.
| 1.01 |  |  | 3.01 | 4.01
| 1.02 |  |  | 3.02 | 4.02
| 1.03 |  |  | 3.03 | 4.03
| 1.04* Dokument |  |  | 3.04* Dokument | 4.04* Dokument

## Ifylld
Översikt
Projektledning
Huvudpaket
| 1.1 Förstudie | 2.1 Planering |  | 3. Genomförande | 4. Avslut
A | 1.11 Nulägesanalys, kravspec | 2.11 Val av metod |  | 3.11 Kommunikation | 4.11 Avslutsrapport
r
b | 1.12 SWOT, omfattning, organisation, bemanning | 2.12 Def av aktiviteter och arbetsuppgifter |  | 3.12 Projektet på rätt kurs, val av lösning | 4.12 Uppföljn, av planering, efterkalkyl
e
t | 1.13 Intressentanalys, komm.plan | 2.13 Utarbeta en över- gripande kalender |  | 3.13 Ledning av personal och att arbeta i projekt | 4.13 avsluta konton, utvärdera faserna
s
p | 1.14 Lösn.-förslag/metod | 2.14 Tids- och resursplan |  | 3.14 Resultat av projektet | 4.14 utvärd. riskhant.
a
k | 1.15 Grov plan, milstolpar, aktiviteter, resurser, proj innehåll . | 2.15 Kalkylera kostnader specificera kvalitesaspekter, etablera kommunikation, Avtal med lev, planera projektutvärderingar, ändringshantering |  | 3.15 Vad är viktigast, Tid, Pengar, Kvalitet, riskanalyser med åtgärdsplaner, när skall proj vara klart, ändrings- hantering, risker . | 4.15 Arkivering, avveckla gruppen, vad har vi lärt oss, vad kan förbättras, utvärd av ind. Insatser, feedback
e
t | 1.16 Lönsamhet//risk/nytta
1.17 Slutsatser/rapport
| 1.0 Initiering |  |  | 3.0 Inleda genomf. | 4.0 Överlämn.
| 1.01 Def. ett projekt |  |  | 3.01 Bemanning | 4.01 Vem är mottagare
| 1.02 Bakgrund/syfte/avgräns |  |  | 3.02 Anskaffning av resurser | 4.02 Förutsättn. Inför.
| 1.03 PÄ önskemål |  |  | 3.03 Förhandla med olika intressenter | 4.03 För/emot in-förande, uppdatering av intressentanalys,
| 1.04* Dokument |  |  | 3.04* Dokument | 4.04* Dokument
| *Bakgrund/Avgränsningar/Syfte |  |  | * planering granskad, resurser | * Förstudierapporten,
| målet/resultatet/målformulering |  |  | är anskaffade, proj är bemannat, | Planeringsfasen (planen,
| S.M.A.R.T |  |  | , bakgrund,kraven är kompletterade | budget, resursanskaff)
|  |  |  | PÄ/PL roller, Nyttan, intressenter, | Genomförandefasen (
|  |  |  | kravspec-mätbart, SMART | planer, statusrapporter
leveranser, godkännande)